Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования

### Реализация требований Стандарта  планируется посредством  учебно- методических  комплектов системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В.В. Давыдова(1 класс) и  «Гармония»(2-3 классы), направленных на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. В соответствии с требованиями Стандарта учащиеся 1, 2, 3 -го класса обеспечены необходимыми   учебниками.

Для создания и использования информации, записи и обработки изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением в школе  имеется музыкальный центр, микрофон, колонки и усилитель звука, каждый педагог имеет портативный компьютер , имеется доступ к сети Интернет, Интерактивные доски.

Для реализации учебного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в МБОУ СОШ с. Русский Камешкир

| № | Направление деятельности | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-2011 учебный год |  |  |  |  |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | - Разработка перспективного плана по обеспечению введения ФГОС начального общего образования в МБОУ СОШ с. Русский Камешкир - Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС - Внесение в план работы школы задачи по подготовке ресурсов ОУ к введению ФГОС - Разработка Положения о Совете и рабочих группах по организации введения ФГОС - Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно – квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы - Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной - Определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС - Разработка проектов локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости образовательного процесса. - Разработка трёхсторонних договоров о предоставлении образовательных услуг. | сентябрь в течение года сентябрь сентябрь октябрь январь февраль март август | Глухов А.М., директор школы, зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т.В., Чадаева Ю.В., Малюкова Т.В. Глухов А.М., директор школы зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т.В. Глухов А.М., директор школы Глухов А.М., директор школы |
| 2. | Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС | 2.1 Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования. 2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | август август | Глухов А.М., директор школы . Глухов А.М., директор школы |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 3.1 Формирование плана научно – методической работы по обеспечению введения ФГОС 3.2 Повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования. Модуль ФГОС НОО. 3.3 Создание Совета и рабочих групп по организации введения ФГОС Работа творческой группы учителей по теме «Метапредметные связи как ресурс формирования универсальных учебных умений и навыков» - Педагогический совет «Формирование универсальных учебных умений, навыков и способов действий как основа успешности обучения» - Организация работы творческой группы учителей «Воспитательный компонент содержания образования в начальной школе в соответствии с ФГОС». - Разработка модели взаимодействия с УДОД ЦДО с. Русский Камешкир по организации внеурочной деятельности - Формирование заявки о потребности в учебно – методических комплексах по реализации ФГОС - Корректировка комплексной программы «Школа – территория здоровья» в соответствии с ФГОС | сентябрь в течение года октябрь октябрь – ноябрь ноябрь ноябрь – март декабрь март апрель | зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Малюкова Т.В. зам. директора по УВР Малюкова Т.В. зам. директора по УВР Малюкова Т.В, рабочая группа зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Малюкова Т.В, рабочая группа |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 4.1 Посещение педагогами школы семинаров в рамках целевой программы «Алгоритм освоения ФГОС нового поколения» и других мероприятий, обеспечивающих подготовку кадров к введению ФГОС 4.2 Курсовая подготовка учителей начальной школы по введению ФГОС - Знакомство педагогов с информационно – методическими материалами, сопровождающими введение ФГОС НОО - Методический семинар «Содержание федеральных государственных стандартов начального общего образования» - Методическая вертушка (обмен опытом по организации разнообразных форм развивающей деятельности) - Работа творческой группы учителей по теме «Творческий урок в педагогической технологии учителя» - Освоение всеми педагогами школы технологией работы с интерактивной доской - Организация курсовой подготовки педагогов в области ИКТ на повышенном уровне - Повышение квалификации педагогов в рамках курсовой подготовки по темам, связанным с ФГОС | в течение года в течение года в течение года сентябрь сентябрь декабрь ноябрь - январь январь в течение года | зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т.В. Администрация школы, рабочая группа Руководитель ШМО начальных классов Тарасова Л.Н. Макина И.В., руководитель ресурсного центра зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т.В. |
| 5. | Создание методического обеспечения введения ФГОС | 5.1 Изучение требований ФГОС всеми педагогами школы в рамках педагогических советов, методических совещаний, курсовой подготовки, семинаров и консультаций 5.3 Разработка Программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 5.4 Разработка Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. 5.5 Разработка и подбор программ дополнительного образования по внеурочной деятельности 5.6 Подготовка инструментария, разработка уроков, занятий по внеурочной деятельности 5.7 Участие в работе круглых столов, конференций по введению. ФГОС | в течение года октябрь октябрь февраль февраль февраль март – май | зам. директора по УВР Стружкина Т.В. зам. директора по УВР Малюкова Т.В, рабочая группа зам. директора по УВР Малюкова Т.В, рабочая группа. зам. директора по УВР Малюкова Т.В, рабочая группа. зам. директора по УВР Стружкина Т.В зам. директора зам. директора по УВР Стружкина Т.В рабочая группа |
| 6. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | - Знакомство родителей с основными положениями ФГОС начального общего образования на заседании Совета школы и общешкольной конференции - Оформление и постоянное обновление отдельной страницы на Сайте школы по ФГОС - Привлечение родителей к разработке программ внеурочной деятельности и воспитательного компонента основной образовательной программы - Подготовка буклетов для родителей будущих первоклассников по разъяснению основных положений ФГОС и особенностей его реализации | сентябрь в течение года в течение года апрель | Директор Глухов А.М. Учитель информатики Макина И.В., учителя начальных классов Зам. директора по УВР Малюкова Т.В. Руководитель ШМО начальных классов Тарасова Л.Н. |
| 7. | Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС | 7.1 Планирование и подготовка помещений для будущих первоклассников, проведение ремонтных работ 7.2 Организация игровых зон в кабинетах будущих первоклассников 7.3 Обеспечение учебной литературой учащихся 1-х классов, согласно выбранному комплекту 7.4. Оснащение современной наглядностью кабинеты 1-х классов | июнь – август июнь – август август август | Зам. директора по АХР Мясников А.А.. Зам. директора по АХР Мясников А.А.. Зав. библиотекой Егорова А.В. Учителя 1- х классов |
| 2011-2012 учебный год |  |  |  |  |
| 1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1.1. Корректирование нормативных документов по введению ФГОС в соответствии с Федеральными и Региональными документами 1.2. Приведение в соответствие с требованиями Федеральных и Региональных документов ФГОС начального общего образования должностных инструкций работников школы 1.3. Корректирование основной образовательной программы начального общего образования основной 1.4. Корректирование списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС 1.5. Корректирование локальных актов в соответствии с требованиями Федеральных и Региональных документов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости образовательного процесса. 1.6. Корректирование трёхсторонних договоров о предоставлении образовательных услуг. | сентябрь октябрь октябрь декабрь декабрь декабрь | директор Глухов А.М. директор Глухов А.М. зам. директора по УВР Стружкина Т.В, рабочая группа зам. директора по УВР Стружкина Т.В директор Глухов А.М. директор Глухов А.М. |
| 2 | Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС | 2.1 Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования. 2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | август август | директор Глухов А.М. директор Глухов А.М. |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 3.1 Реализация плана научно – методической работы по обеспечению введения ФГОС 3.2. Корректирование модели взаимодействия с УДОД ЦДО с. Русский Камешкир по организации внеурочной деятельности 3.4. Формирование заявки о потребности в учебно – методических комплексах по реализации ФГОС | сентябрь в течение года сентябрь | зам. директора по УВР Стружкина Т. зам. директора по УВР Малюкова Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т. |
| 4 | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 4.1 Посещение педагогами школы семинаров в освоения ФГОС нового поколения и других мероприятий, обеспечивающих подготовку кадров к введению ФГОС 4.2 Курсовая подготовка учителей начальной школы по введению ФГОС 4.3 Знакомство педагогов с информационно – методическими материалами, сопровождающими введение ФГОС НОО 4.4. Организация курсовой подготовки педагогов в области ИКТ на повышенном уровне | в течение года в течение года в течение года в течение года | зам. директора по УВР Стружкина Т. зам. директора по УВР Стружкина Т. зам. директора по УВР Стружкина Т., Малюкова Т.В., Чадаева Ю.В. зам. директора по УВР Стружкина Т. |
| 5 | Создание методического обеспечения введения ФГОС | 5.1. Корректирование Программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 5.2.Корректирование Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. 5. 3 Подготовка инструментария, разработка уроков, занятий по внеурочной деятельности 5.4. Участие в работе круглых столов, конференций по введению. ФГОС | октябрь октябрь в течение года в течение года | зам. директора по УВР Малюкова Т.В, рабочая группа зам. директора по УВР Малюкова Т.В, рабочая группа зам. директора по УВР Малюкова Т.В, рабочая группа зам. директора по УВР Стружкина Т., Малюкова Т.В., Чадаева Ю.В. |
| 6 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 6.1. Знакомство родителей с основными положениями ФГОС начального общего образования 6. 2 Оформление и постоянное обновление отдельной страницы на Сайте школы по ФГОС 6.3. Привлечение родителей к разработке программ внеурочной деятельности и воспитательного компонента основной образовательной программы 6.4.Подготовка буклетов для родителей будущих первоклассников по разъяснению основных положений ФГОС и особенностей его реализации | сентябрь в течение года в течение года апрель | Директор Глухов А.М. Учитель информатики Макина И.В., зам. директора по УВР Малюкова Т.В, рабочая группа Руководитель ШМО начальных классов Тарасова Л.Н. |
| 7 | Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС | 7.1 Планирование и подготовка помещений для будущих первоклассников, проведение ремонтных работ 7.2 Организация игровых зон в кабинетах будущих первоклассников 7.3 Обеспечение учебной литературой учащихся 1-х классов, согласно выбранному комплекту 7.4. Оснащение современной наглядностью кабинеты 1-х классов | июнь – август июнь – август август август | Зам. директора по АХР Мясников А.А. Зам. директора по АХР Мясников А.А Зав. библиотекой Егорова А.В. Учителя 1-х классов |
| 8 | Мониторинговые мероприятия | 8.1. Проведение входной диагностики планируемых результатов развития обучения первоклассников 8.2. Проведение промежуточной диагностики планируемых результатов развития обучения первоклассников | сентябрь-октябрь май | Зам. директора пор УВР Чадаева Ю.В., Малюкова Т.В. , педагог-психолог Зам. директора по УВР Чадаева Ю.В. |
| 2012-2013 учебный год |  |  |  |  |
| 1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1.1. Корректирование нормативных документов по введению ФГОС в соответствии с Федеральными и Региональными документами 1.2. Приведение в соответствие с требованиями Федеральных и Региональных документов ФГОС начального общего образования должностных инструкций работников школы 1.3. Корректирование основной образовательной программы начального общего образования основной 1.4. Корректирование списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС 1.5. Корректирование локальных актов в соответствии с требованиями Федеральных и Региональных документов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости образовательного процесса. 1.6. Корректирование трёхсторонних договоров о предоставлении образовательных услуг. | сентябрь октябрь октябрь декабрь декабрь декабрь | директор Глухов А.М. директор Глухов А.М. зам. директора по УВР Стружкина Т., зам. директора по УВР зам. директора по УВР Стружкина Т., директор Глухов А.М. директор Глухов А.М. |

| 2 | Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС | 2.1 Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования. 2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | август август | директор Глухов А.М. директор Глухов А.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 3.1 Реализация плана научно – методической работы по обеспечению введения ФГОС 3.2. Корректирование модели взаимодействия с УДОД ЦДО с. Русский Камешкир по организации внеурочной деятельности 3.4. Формирование заявки о потребности в учебно – методических комплексах по реализации ФГОС | сентябрь в течение года сентябрь | зам. директора по УВР Стружкина Т. зам. директора по УВР Малюкова Т.В. зам. директора по УВР Стружкина Т. |
| 4 | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 4.1 Посещение педагогами школы семинаров в рамках освоения ФГОС нового поколения и других мероприятий, обеспечивающих подготовку кадров к введению ФГОС 4.2 Курсовая подготовка учителей начальной школы по введению ФГОС 4.3 Знакомство педагогов с информационно – методическими материалами, сопровождающими введение ФГОС НОО 4.4. Организация курсовой подготовки педагогов в области ИКТ на повышенном уровне | в течение года в течение года в течение года в течение года | зам. директора по УВР Стружкина Т. зам. директора по УВР Стружкина Т. зам. директора по УВР Стружкина Т., Малюкова Т.В., Чадаева Ю.В. зам. директора по УВР Стружкина Т. |
| 5 | Создание методического обеспечения введения ФГОС | 5.1. Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального общего образования, реализующую федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы, 2009года). 5. 2 Подготовка инструментария, разработка уроков, занятий по внеурочной деятельности 5.3. Разработка и реализация программы , плана работы стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ с. Русский Камешкир по введению ФГОС НОО | сентябрь в течение года Сентябрь , в течение года | зам. директора по УВР Стружкина Т. рабочая группа зам. директора по УВР Стружкина Т. Малюкова Т.В, рабочая группа Стружкина Т.В., зам. директора по УВР, Ларькова Л.В., научный руководитель стажировочной площадки |
| 6 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 6.1. Знакомство родителей с основными положениями ФГОС начального общего образования 6. 2 Оформление и постоянное обновление отдельной страницы на Сайте школы по ФГОС 6.3. Привлечение родителей к разработке программ внеурочной деятельности и воспитательного компонента основной образовательной программы 6.4.Подготовка буклетов для родителей будущих первоклассников по разъяснению основных положений ФГОС и особенностей его реализации | сентябрь в течение года в течение года апрель | Директор Глухов А.М. Учитель информатики Макина И.В., зам. директора по УВР Малюкова Т.В, рабочая группа Руководитель ШМО начальных классов Тарасова Л.Н. |
| 7 | Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС | 7.1 Планирование и подготовка помещений для будущих первоклассников, проведение ремонтных работ 7.2 Организация игровых зон в кабинетах будущих первоклассников 7.3 Обеспечение учебной литературой учащихся 1-х классов, согласно выбранному комплекту 7.4. Оснащение современной наглядностью кабинеты 1-х классов | июнь – август июнь – август август август | Зам. директора по АХР Мясников А.А. Зам. директора по АХР Мясников А.А Зав. библиотекой Егорова А.В. Учителя 1-х классов |
| 8 | Мониторинговые мероприятия | 8.1. Проведение входной диагностики планируемых результатов развития обучения первоклассников 8.2. Проведение промежуточной диагностики планируемых результатов развития обучения первоклассников | сентябрь-октябрь май | Зам. директора пор УВР Чадаева Ю.В., Малюкова Т.В. , педагог-психолог Зам. директора по УВР Чадаева Ю.В. |